## Arkusz1
Data ……………
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa i przebudowa obiektów na potrzeby PSG w m. Częstochowa – termomodernizacja"
| ……………………………………………….. | [5 empty] | ROBOTY BUDOWLANE I DROGOWE
| pieczęć Wnioskodawcy |  |  |  | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Wartość robót (zł) |  | TERMINY REALIZACJI ROBÓT
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakoń-czenia | netto | brutto | 28.05.2021 r. | 30.08.2021 r. | 10.09.2021 r. | 30.11.2021 r. | 28.02.2022 r. | 30.05.2022 r. | 30.08.2022 r. | 9.09.2022 r. | 30.11.2022 r. | 28.02.2023 r. | 28.04.2023 r. | KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
Roboty budowlane
1. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.Roboty rozbiórkowe KI BiD poz. 1.1(1-31)
1.2 Roboty ziemne i fundamenty
1.2 Roboty ziemne i fundamenty KI BiD poz. 1.2 (32-52)
1.3 Roboty konstrukcyjne
1.3. 1 Roboty murowe i żelbetowe KI BiD poz. 1.3 (53-81)
1.3.2 Roboty konstrukcyjne-pozostałe KI BiD poz. 1.32 (82-119)
1.4 Roboty wewnętrzne
| 1.4.1 Posadzka na gruncie KI BiD poz. 1.4.1 (127-136) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.4.2 Posadzki na stropach KI BiD poz. 1.4.2 (137-142) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.4.3 Okładziny podłogowe KI BiD poz. 1.4.3 (143-152)
1.4.4 Tynki i okładziny wewnętrzne ścian i sufitów KI BiD poz. 1.4.4 (153-165)
1.4.5 Roboty uzupełniające KI BiD poz. 1.4.5 (166-175)
1.5 Stolarka
| 1.5.1 Stolarka aluminiowa- okna KI BiD poz. 1.5.1 (176-186) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.2 Drzwi KI BiD poz. 1.5.2 (187-196) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.7 Dostawa montaż windy i podnośnika dla niepełnosprawnych KI BiD poz. 1.7 (435-437)
1.8 Roboty zewnętrzne
| 1.3.2.5 Dach (poz. 120-126) | [14 empty] | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.8.1 Izolacja cieplna KI BiD poz. 1.8.1 (438 -449) | [10 empty] | * | * |  |  | ------- | ------- | ------- | -------
1.8.2 Elewacja-panele KI BiD poz. 1.8.2 (450-458)
1.9 Maszty KI BiD poz. 1.9 (459-461)
1.10 Zagospodarowanie terenu
1.10.1 Ogrodzenie KI BiD poz 1.10.1 (462-475)
1.10.2 Chodniki i miejsca KI BiD poz. 1.10.2 (476-490)
1.10.3 Mała architektura KI BiD poz. 1.10.3 (491-493)
1.10.4 Zieleń KI BiD poz. 1.10.4 (494-501)
1.11 Wyposażenie ppoż.
1.11 Wyposażenie ppoż KI BiD poz. 1.11 (502-505)
2. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
2.1 Roboty ziemne i fundamentowe KI BiD poz. 2.1 (506-525)
2.2 Konstrukcje KI BiD poz. 2.2 (526-542)
2.3 Dach mag.-garaż. KI BiD poz. 2.3 (543-553)
2.4 Stolarka KI BiD poz. 2.4 (554-560)
2.5 Posadzka na gruncie KI BiD poz. 2.5( 561-574)
2.6 Tynki i malowanie KI I BiD poz. 2.6 (575-579)
3. WIATA
3.1Roboty ziemne i fundamenty KI BiD poz. 3.1 (580-601)
3.2 Konstrukcje KI BiD poz. 3.2 (602-608)
3.3 Dach wiata KI BiD poz. 3.3 (609-15)
3.4 Stolarka KI BiD poz. 3.4 (616)
3.5 Posadzka na gruncie KI BiD poz. 3.5 (617-629)
3.6 Tynki i malowania KI BiD poz. 3.6 (630-633)
| 12. Demontaż, transport i unieszkodliwienie ….Mg odpadów zawierających azbst z powierzchni......... m2 | m2
J. Instalacja oświetlenia
Razem zł
Razem %
* - należy wykonać izolację ścian piwnicznych